## Plan1
2018-01-30
SUPRIMENTOS | Relato | Providências
Compras WEB | Problema com banco de dados e faltando Treinamento MV. | Finalizar em 21/02
Central de Diluição | Faltando aprovação das propostas | Finalizar em 21/02
TI | Relato | Providências
Assinatura Digital | Falta pagamento da entrada de BJ e AV | Apresentar cronograma em 21/02
Monitoramento das Impressões | Buscar propostas | Apresentar propostas em 21/02
Monitoramento das Telefonia Fixa | Buscar propostas | Apresentar propostas em 21/02
MV Interior | AV Finalizado e BJ Finalizar em fevereiro | Apresentar relato em 21/02
MANUTENÇÃO | Relato | Providências
Almoxarifado HMR - Piso Superior | Enviar ofício a PCR pedindo autorização | Enviar até 21/02
Redução Energia - Ar Condicionado | Tratamento da água - trocar empresa GHS | Apresentar relato em 21/02
Redução Energia - Energia Solar | Implantar paineis de enrgia solar | Apresentar propostas em 21/02
Redução Água - HMR | Vazamento corrigido e pespectiva de economia de 40% | Apresentar resultados em 21/02
WM - Oxigênio Líquido | Funcionando | Concluído
WM - Bomba de vácuo e compressor | Falta finalizar os equipamentos / aguardando retorno da PCR | Apresentar relato em 21/02
Campanha zelo pela manutenção | Necessidade de campanha publicitária - Filipe | Finalizar até 21/02
RH
Propostas para terceirização de seleção | Aguardando propostas | Fechar propostas até 21/02
Comunicação Interna | Criar regulamento e ferramentas | Apresentar em 21/02 | Comunicação
| Cronograma de visitas para as Upae´s | Apresentar em 21/02 | RH
Esocial | Acompanhar processos de implantação
CONTABILIDADE
Certidões | Todas em dia | Novo relato em 21/02
Prazos de entrega de documentações | Dentro do regulamento de comunicação interna | Apresentar em 21/02
UPAE ARRUDA
Estudo - Regulaçao Estado/PCR | Fazer comparativo entre Estado e PCR | Apresentar em 05/02
Estudo - Regulaçao Exames Externos | Comparativo entre agenda externa e interna | Apresentar em 05/02
Estudo - Overbooking Consultas | Estudo realizado | Iniciar atuação em Março
UPAE BELO JARDIM
UPAE ARCOVERDE
HMR