## Plan1
| 2018-01-30 |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-21
SUPRIMENTOS | Relato | Providências | Relato | Providências | Relato | Providências | Relato | Providências
Compras WEB | Problema com banco de dados e faltando Treinamento MV. | Finalizar em 21/02 | Instalado e faltando treinamento | Apresentar cronograma em 07/03 |  | TI e Suprimentos apresentar projeto de implantação com cronograma no dia 21/03 | Treinamento agendado para 09/04 com consultor MV
Central de Diluição | Faltando aprovação das propostas | Finalizar em 21/02 | Instalado | HMR - Funcionando Demais unidades até 21/03 |  | UPAE´s iniciar o funcionamento ate 21/03
Ponto do Pedido | [5 empty] | Iniciar no pedido de abril.
Lista de Empréstimo |  |  |  |  | Apresentar lista de itens emprestados - Devedor e Credor | Apresentar no dia 21/03
| 2018-01-30 |  | 2018-02-28 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-21
TI | Relato | Providências | Relato | Providências | Relato | Providências | Relato | Providências
Assinatura Digital | Falta pagamento da entrada de BJ e AV | Apresentar cronograma em 21/02 | Falta o cronograma da EVAL | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  | Apresentar cronograma no dia 21/03 | Aguardando conclusao da geração dos certificados e validação de todos os formulários (TI) - Prazo 30/03.
Monitoramento das Impressões | Buscar propostas | Apresentar propostas em 21/02 | Fazer estudo de viabilidade entre proposta da Rgrafh e Clévia | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  |  | Em fase de levantamento de propostas de empresas
Monitoramento das Telefonia Fixa | Buscar propostas | Apresentar propostas em 21/02 | Falta proposta da Surfix | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  | Apresentar em 09/03 | realizando comparativo das propostas
MV Interior | AV Finalizado e BJ Finalizar em fevereiro | Apresentar relato em 21/02 | Processo encerrado - em Monitoramento |  |  | Concluído
MANUTENÇÃO | Relato | Providências | Relato | Providências | Relato | Providências | Relato | Providências
Almoxarifado HMR - Piso Superior | Enviar ofício a PCR pedindo autorização | Enviar até 21/02 | Falta redigir o ofício | Enviar até 07/03 |  | Apresentar em 09/03
Redução Energia - Ar Condicionado | Tratamento da água - trocar empresa GHS | Apresentar relato em 21/02 | Empresa substiuída - limpeza e tratamento até 15/03 | Apresentar situação em 07/03 |  | Concluído
Redução Energia - Energia Solar | Implantar paineis de enrgia solar | Apresentar propostas em 21/02 | Custo inviável | Concluído
Redução Água - HMR | Vazamento corrigido e pespectiva de economia de 40% | Apresentar resultados em 21/02 | Previsão de 50% de redução | Apresentar situação em 07/03 |  | Concluído
WM - Oxigênio Líquido | Funcionando | Concluído
WM - Bomba de vácuo e compressor | Falta finalizar os equipamentos / aguardando retorno da PCR | Apresentar relato em 21/02 | Em instalação | Funcionando em 01/03 Relato em 07/03 |  | Concluído
Campanha zelo pela manutenção | Necessidade de campanha publicitária - Filipe | Finalizar até 21/02 | Em desenvolvimento | Apresentação dem 21/03 |  | Comunicação apresentar em 21/03
Ligar Ar-condicionado ao gerador |  |  | Estudo de Viabilidade técnico/financeira | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  | Apresentar projeto e propostas em 21/03
Substituição de Lâmpadas externas - LED |  |  | Estudo de Viabilidade técnico/financeira | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  | Apresentar projeto e propostas em 21/03
RH
Propostas para terceirização de seleção | Aguardando propostas | Fechar propostas até 21/02 | Fazer consulta ao TCE sobre a possibilidade de terceirização | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  | Aguardando retorno dos advogados
Comunicação Interna | Criar regulamento e ferramentas | Apresentar em 21/02 | Apresentado diagnóstico | Apresentação em 18/04.
| Cronograma de visitas para as Upae´s | Apresentar em 21/02 |  | Apresentar na reunião do dia 07/03 |  | Aguardar no email o cronograma de viagens
Esocial | Acompanhar processos de implantação |  | Prazo em Julho/2018
CONTABILIDADE
Certidões | Todas em dia | Novo relato em 21/02 | OK | OK
Prazos de entrega de documentações | Dentro do regulamento de comunicação interna | Apresentar em 21/02 |  | Apresentar relato na reunião do dia 21/03
UPAE ARRUDA
Estudo - Regulaçao Estado/PCR | Fazer comparativo entre Estado e PCR | Apresentar em 05/02 |  | Aguardando retorno da SESAU
Estudo - Regulaçao Exames Externos | Comparativo entre agenda externa e interna | Apresentar em 05/02 |  | Aguardando retorno da SESAU
Estudo - Overbooking Consultas | Estudo realizado | Iniciar atuação em Março
UPAE BELO JARDIM
UPAE ARCOVERDE
HMR