## 24-01-2018
ATA DE REUNIÃO
ÁREA: HCPGestão
Data: 10/01/2018
Responsável pela ata: Ricardo Tompson
Participantes:
Adriana Lima, Lindinalva, Ricardo, Alexandra, João Peixoto, Ana Karla, Filipe, Micheli, André e Ana América
Temas programados:
- Apresentação dos Indicadores das unidades, resultados alcançados e melhores práticas.
Assuntos tratados: | Descrição / Próximas ações | Responsável | Prazo | Status
Reuniões HCPGESTAO | alteração data janeiro - 10/01 e 24/01 |  | 10/01 e 24/01
- Abertura Sistema de Custos | Será definido fluxograma e a formalizar | Ana Vilaça, Ricardo, Poliane e Adriana Lima | 2018-01-10 | OK - Disponibilizar o Fluxograma na rede
- Projeto de almoxarifado Manutenção e Serviços Gerais | Fazer cotação de empresas para execução da contrução do depósito de limpeza e diluidora | Adriana Lima e Analice | 2018-01-10 | Apresentar a planilha com a execução própria junto com a justificativa
Novo prazo - 12/01
- Retorno para a UPAE Arruda da marcação de consultas e exames | - Elabora ofício com comparativo com o sistema de marcação das UPAEs do Estado e encaminhamento para a Comissão de Avaliação da OS | Adriana Bezerra e Ana Karla | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
| Regulação externa dos exames | Adriana Bezerra | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
- Licença de Bombeiro | - Arcoverde: ofício para a secretaria informando que não tem a licença de bombeiro, pois a construtora (SBM) responsável não executou o serviço. - Belo Jardim: obra em andamento para regularização da lic. Bombeiro | Ana Karla, Alexandra e João Peixoto | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
| Acionar Ana Karla (Bombeiro AV) | Ana Karla | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
2017-12-20
| Aguardar aditivo consulta e exame | João Peixoto | 2018-01-10 | Fazer o estudo do levantamento da perda historicamente de cada especialidade. Aplicar o Overbook.
| Permuta de Itens - HMR | Adriana Lima | 2018-01-10 | Ofício pronto, falta assinatura de Filipe. OK
| Compras WEB | Ricardo Tompson / Compras | 2018-01-10 | Treinamento 17/01 à 19/01 (Consultor MV)
| Teste Diluidora | Adriana Lima | 2018-01-10 | 2018-01-24
2018-01-10
| Proposta de ajuste de pessoal - Belo Jardim e Arcoverde (Simulação) | Alexandra, João Peixoto e Ana América | 2018-01-24
| Apresentação da Execução de Dezembro e da Agenda de Fevereiro | HMR, Arruda, Belo Jardim e Arcoverde | 2018-01-24
| Estudo da LTCAT das UPAE's | Ana América, Alexandra e João Peixoto | 2018-01-24

## 10-01-2018
ATA DE REUNIÃO
ÁREA: HCPGestão
Data: 10/01/2018
Responsável pela ata: Ricardo Tompson
Participantes:
Adriana Lima, Lindinalva, Ricardo, Alexandra, João Peixoto, Ana Karla, Filipe, Micheli, André e Ana América
Temas programados:
- Apresentação dos Indicadores das unidades, resultados alcançados e melhores práticas.
Assuntos tratados: | Descrição / Próximas ações | Responsável | Prazo | Status
Reuniões HCPGESTAO | alteração data janeiro - 10/01 e 24/01 |  | 10/01 e 24/01
- Abertura Sistema de Custos | Será definido fluxograma e a formalizar | Ana Vilaça, Ricardo, Poliane e Adriana Lima | 2018-01-10 | OK - Disponibilizar o Fluxograma na rede
- Projeto de almoxarifado Manutenção e Serviços Gerais | Fazer cotação de empresas para execução da contrução do depósito de limpeza e diluidora | Adriana Lima e Analice | 2018-01-10 | Apresentar a planilha com a execução própria junto com a justificativa
Novo prazo - 12/01
- Remanejamento de agenda UPAEs | - Boas práticas da UPAE Limoeiro: Levantamento das faltas e reabrir agenda na 2ª quinzena do mês, para retornos e interconsultas, com o intuito de redução das listas de espera internas e aumento de oferta. - Marcar reunião com o Coord. Médico para ajuste com os profissionais médicos, referente à oferta. | Alexandra, Adriana Bezerra e João Peixoto | 2018-01-10 | OK
- Retorno para a UPAE Arruda da marcação de consultas e exames | - Elabora ofício com comparativo com o sistema de marcação das UPAEs do Estado e encaminhamento para a Comissão de Avaliação da OS | Adriana Bezerra e Ana Karla | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
| Regulação externa dos exames | Adriana Bezerra | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
- Licença de Bombeiro | - Arcoverde: ofício para a secretaria informando que não tem a licença de bombeiro, pois a construtora (SBM) responsável não executou o serviço. - Belo Jardim: obra em andamento para regularização da lic. Bombeiro | Ana Karla, Alexandra e João Peixoto | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
| Acionar Ana Karla (Bombeiro AV) | Ana Karla | 2018-01-10 | Novo prazo - 24/01
2017-12-20
| Consultas medicas (aditivo RPA) Janeiro | Dra Isabela | 2018-01-10 | OK
| Meta ECG | Dra Isabela | 2018-01-10 | OK
| oferta x execução (arruda) Reunião André (médico) quantidade de atendimentos dos especialistas. (negociar) | Adriana Bezerra | 2018-01-10 | OK
| Aguardar aditivo consulta e exame | João Peixoto | 2018-01-10 | Fazer o estudo do levantamento da perda historicamente de cada especialidade. Aplicar o Overbook.
| BJ Adicionou 120 consultas | Saliana | 2018-01-10 | OK
| Definição Fluxos Setor de cadastro | André e Adriana Lima | 2018-01-10 | OK
| Permuta de Itens - HMR | Adriana Lima | 2018-01-10 | Ofício pronto, falta assinatura de Filipe. OK
| Compras WEB | Ricardo Tompson | 2018-01-10 | Aguardando acesso no portal.
| Teste Diluidora | Adriana Lima | 2018-01-10 | 2018-01-24
2018-01-10
| Proposta de ajuste de pessoal - Belo Jardim e Arcoverde (Simulação) | Alexandra, João Peixoto e Ana América | 2018-01-24
| Apresentação da Execução de Dezembro e da Agenda de Fevereiro | HMR, Arruda, Belo Jardim e Arcoverde | 2018-01-24
| Estudo da LTCAT das UPAE's | Ana América, Alexandra e João Peixoto | 2018-01-24

## 20-12-2017
ATA DE REUNIÃO
ÁREA: HCPGestão
Data: 20/12/2017
Responsável pela ata: André Delmas
Participantes:
Analice , Adriana Lima, Lindinalva, Poliane, Ricardo, Ana Vilaça, Alexandra, Adriana Bezerra, João Peixoto, Ana Karla, Filipe, Isabela, André e Ana América
Temas programados:
- Apresentação dos Indicadores das unidades, resultados alcançados e melhores práticas.
Assuntos tratados: | Descrição / Próximas ações | Responsável | Prazo
Reuniões HCPGESTAO | alteração data janeiro - 10/01 e 24/01 |  | 10/01 e 24/01
- Abertura Sistema de Custos | Será definido fluxograma e a formalizar | Ana Vilaça, Ricardo, Poliane e Adriana Lima | 2018-01-10
- Projeto de almoxarifado Manutenção e Serviços Gerais |  | Adriana Lima e Analice | 2018-01-10
Fazer cotação de empresas para execução da contrução do depósito de limpeza e diluidora
- Remanejamento de agenda UPAEs | - Boas práticas da UPAE Limoeiro: Levantamento das faltas e reabrir agenda na 2ª quinzena do mês, para retornos e interconsultas, com o intuito de redução das listas de espera internas e aumento de oferta. - Marcar reunião com o Coord. Médico para ajuste com os profissionais médicos, referente à oferta. | Alexandra, Adriana Bezerra e João Peixoto | 2018-01-10
- Retorno para a UPAE Arruda da marcação de consultas e exames | - Elabora ofício com comparativo com o sistema de marcação das UPAEs do Estado e encaminhamento para a Comissão de Avaliação da OS | Adriana Bezerra e Ana Karla | 2018-01-10
| Regulação externa dos exames | Adriana Bezerra | 2018-01-10
- Licença de Bombeiro | - Arcoverde: ofício para a secretaria informando que não tem a licença de bombeiro, pois a construtora (SBM) responsável não executou o serviço. - Belo Jardim: obra em andamento para regularização da lic. Bombeiro | Ana Karla, Alexandra e João Peixoto | 2018-01-10
| Acionar Ana Karla (Bombeiro AV) | Ana Karla | 2018-01-10
2017-12-20
| Consultas medicas (aditivo RPA) Janeiro | Dra Isabela | 2018-01-10
| Meta ECG | Dra Isabela | 2018-01-10
| oferta x execução (arruda) Reunião André (médico) quantidade de atendimentos dos especialistas. (negociar) | Adriana Bezerra | 2018-01-10
| Aguardar aditivo consulta e exame | João Peixoto | 2018-01-10
| BJ Adicionou 120 consultas | Saliana | 2018-01-10
| Definição Fluxos Setor de cadastro | André e Adriana Lima | 2018-01-10
| Permuta de Itens - Arruda | Adriana Lima | 2018-01-10
| Compras WEB | Ricardo Tompson | 2018-01-10
| Teste Diluidora | Adriana Lima | 2018-01-10
2018-01-10

## 06-12-2017
ATA DE REUNIÃO
ÁREA: HCPGestão
Data: 06/12/2017
Responsável pela ata: Ana América
Participantes:
Analice , Adriana Lima, Lindinalva, Poliane, Ricardo, Ana Vilaça, Alexandra, Adriana Bezerra, João Peixoto, Ana Karla, Filipe, Isabela, André e Ana América
Temas programados:
- Apresentação dos Indicadores das unidades, resultados alcançados e melhores práticas.
Assuntos tratados: | Descrição / Próximas ações | Responsável | Prazo
- Abertura Sistema de Custos | Será definido fluxograma e a formalizar | Ana Vilaça, Ricardo, Poliane e Adriana Lima | 2017-12-13
- Projeto de almoxarifado Manutenção e Serviços Gerais | Definido fluxo de dispensação com o quantitativo necessário. | Adriana Lima e Analice | -
| Material manutenção deverá ser guardado no setor de almoxarifado |  | -
| Fazer cotação de empresas para execução da contrução do depósito de limpeza e diluidora |  | 2017-12-29
- Remanejamento de agenda UPAEs | - Boas práticas da UPAE Limoeiro: Levantamento das faltas e reabrir agenda na 2ª quinzena do mês, para retornos e interconsultas, com o intuito de redução das listas de espera internas e aumento de oferta. - Marcar reunião com o Coord. Médico para ajuste com os profissionais médicos, referente à oferta. | Alexandra, Adriana Bezerra e João Peixoto | 2018-01-03
- Retorno para a UPAE Arruda da marcação de consultas e exames | - Elabora ofício com comparativo com o sistema de marcação das UPAEs do Estado e encaminhamento para a Comissão de Avaliação da OS | Adriana Bezerra e Ana Karla | 2018-01-03
- Licença de Bombeiro | - Arcoverde: ofício para a secretaria informando que não tem a licença de bombeiro, pois a construtora (SBM) responsável não executou o serviço. - Belo Jardim: obra em andamento para regularização da lic. Bombeiro | Ana Karla, Alexandra e João Peixoto | 2017-12-13